## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como evaluador docente, necesito revisar el marco de definición, factibilidad y evidencias iniciales del proyecto, con la finalidad de validar el inicio formal de HarvesTam - Edu. | Documentación y definicion de proyecto | Hecho | 5 | Sprint 0 | Alta
HU-02 | Como equipo de desarrollo, necesito configurar el repositorio de control de versiones y los canales de gestión ágil, con la finalidad de asegurar la trazabilidad y colaboración del proyecto. | Configuraciones esenciales y herramientas a utilizar | Hecho | 2 | Sprint 0 | Alta
HU-03 | Como equipo de desarrollo, necesito realizar un análisis exploratorio y un diagnóstico exhaustivo de calidad sobre los datos históricos del Tamarugo, con la finalidad de identificar inconsistencias, anomalías numéricas, distribuciones y variables clave asociadas a la carga frutal. | Compresion, análisis y preparación de datos | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta
HU-04 | Como equipo de desarrollo, necesito construir un pipeline de preprocesamiento para tratar nulos, depurar atípicos, normalizar variables, con la finalidad de generar un conjunto de datos limpio, consistente y apto para el entrenamiento de los algoritmos. | Pipeline de limpieza y transformación de datos, preprocesamiento | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
HU-05 | Como cientifico de datos necesito tener un dataset completo y enriquecido, más allá de las mediciones para trabajar con un elemento eficiente. | Enriquecimiento de dataset | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta
HU-06 | Como equipo de desarrollo, necesito estructurar el Documento de Arquitectura de Software (DAS) con diagramas de alto y bajo nivel, con la finalidad de definir la interacción técnica entre la interfaz web, el backend, la API de inferencia y el modelo serializado previo a su construcción. | Definición de arquitectura y diagramas. | Hecho | 8 | Sprint 1 | Alta
HU-07 | Como docente evaluador necesito disponder de una interfaz visual que represente el funcionamiento del modelo para tener la certeza de como va a ser el modelo y su funcionamiento. | Desarrollar interpolación de modelos en interfáz. | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta
HU-08 | Como evaluador docente, necesito revisar el informe de avance intermedio y lo sartefactos parciales de datos y experimentales con la finalidad de certificar la continuidad operativa, el ritmo de los sprint y la visibilidad tecnica antes del cierre de la fase 2. | Evidencias de avance del proyecto Fase 2 Capstone | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta
HU-09 | Como equipo de desarrollo necesitamos entrenar de forma comparativa diversos algoritmos de aprendizaje automatico con el conjunto de datos limpios con la finalidad de identificar que modelo presenta la mejor capacidad de ajuste inicial para estimar la carga frutal del tamarugo. | Entrenamiento de algoritmos. | Planificada | 8 | Sprint 2 | Alta
HU-10 | Como equipo de desarrollo necesitamos calcular y comparar las metricas de rendimiento sobre el conjunto de prueba indepediente con la finalidad de fundamentar con rigor matematico la eleccion del algoritmo final que se integrara en produccion. | Evaluacion y selección de modelo. | Planificada | 5 | Sprint 2 | Alta
HU-11 | Como equipo conexión conexiónsarrollo necesitamos empaquetar y serializar el modelo seleccionado junto a sus transformaciones de preprocesamiento en n archivo persistente con la finalidad de facilitar su posterior consumo y carga rapidad dentro del backend de la plataforma web. | Guardado de modelo seleccionado. | Planificada | 2 | Sprint 2 | Alta
HU-12 | Como usuario necesito una interfaz web clara del sistema con la finalidad de registrar, explorar de manera intuitiva y visualmente ordenada desde cualquier navegador. | Diseño de interfaz web. | Hecho | 3 | Sprint 3 | Alta
HU-13 | Como usuario interesado, necesito un botón en la interfaz para descargar o imprimir un comprobante en PDF con los parámetros ingresados y la carga frutal calculada, con la finalidad de disponer de un registro documental portátil que respalde la toma de decisiones ecológicas en terreno. | Exportar PDFs | Planificada | 2 | Sprint 3 | Baja | Solo si por tiempo da supongo
HU-13 | Como equipo de desarrollo necesitamos implementar el backend y los endpoint de conexión que reciban los datos del formulario, carguen el modelo serializado y devuelvan la prediccion con la habilitar la inferencia matematica automatizada entre la interfaz de usuario y el artefacto de machine learning. | Implementar conexión entre el modelo, API e interfaz web. | Planificada | 8 | Sprint 3 | Alta
HU-14 | Como equipo de desarrollo necesitamos realizar pruebas de integracion extremo a extremo sobre el flujo completo de consulta web con la finalidad de certificar la robustez del sistema, la coherencia de los resultados calculados y la usabilidadantes de la entrega final. | Pruebas del sistema | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta
HU-15 | Como usuario interesado, necesito registrar una cuenta mediante correo electronico y contraseña, e iniciar sesion con mis credenciales y poder cerrar mi sesion cuando lo decida con la finalidad de disponer de credenciales personales para acceder a las funciones del sistema | Registros de usuarios e inicio de sesion, logout. | Hecho | 5 | Sprint 3 | Alta
HU-16 | Como sistema quiero restringir la entrada a modulos de consulta y dashboard mediante el control de roles con la finalidad de garantizar que solo usuarios autenticados operen la herramienta y que las metricas globales queden reservadas para el administrador. | Control de acceso y roles | Hecho | 3 | Sprint 3 | Alta
HU-17 | Como administrador del sistema quiero visualizar un dashboard interactivo con indicadores consolidados de uso con la finalidad de conocer el volumen de actividad general, el total de usuarios y las tendencia predicticas registradas en la plataforma, | Dashboard de administración y métricas globales | Planificada | 8 | Sprint 3 | Alta
HU-18 | Como usuario autenticado necesito consultar el historial personal de mis estimaciones de carga frutal con la finalidad de llevar un registro trazable de las evaluaciones que he realizado en mis visitas a terreno. | Historial de consultas del usuario regular | Planificada | 5 | Sprint 3 | Alta
HU-19 | Como evaluador docente necesito examinar la solucion integral terminada, el informe final consolidado y el codigo fuente documentado, con la finalidad de calificar el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso y dar por aprobada la fase 2 del proyecto de titulacion. | Evidencias finales y cierre Fase 2 | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.