## Sprint Backlog 0
Sprint Backlog 0
Detalle de tareas e historias de usuario
[6 empty] | 11 AGO | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | ID Tarea | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Como evaluador docente, necesito revisar el marco de definición, factibilidad y evidencias iniciales del proyecto, con la finalidad de validar el inicio formal de HarvesTam - Edu. | Investigar y conocer acerca del cliente | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Cerrado | HU-01 - T1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Investigar y conocer acerca de la especie Prosopis Tamarugo | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Cerrado | HU-01 - T2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Elaboración de documentación del proyecto | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Cerrado | HU-01 - T3 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Establecer primeros lineamientos del proyecto | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Cerrado | HU-01 - T4 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-02 | Como equipo de desarrollo, necesito configurar el repositorio de control de versiones y los canales de gestión ágil, con la finalidad de asegurar la trazabilidad y colaboración del proyecto. | Configuración de herramientas de coordinación | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Cerrado | HU-02 - T1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Configuración de repositorios de evidencias | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Cerrado | HU-02 - T2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0

## Sprint Backlog 1
Sprint Backlog 1
Detalle de tareas e historias de usuario
[6 empty] | 01 SEP | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Día 21 |  | Día 22 |  | Día 23 |  | Día 24 |  | Día 25 |  | Día 26 |  | Día 27 |  | Día 28 |  | Día 29 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | ID Tarea | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-12 | Como equipo de desarrollo, necesito estructurar el Documento de Arquitectura de Software (DAS) con diagramas de alto y bajo nivel, con la finalidad de definir la interacción técnica entre la interfaz web, el backend, la API de inferencia y el modelo serializado previo a su construcción. | Discutir estructura y arquitectura del sistema | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Cerrado | HU-12 - T1 | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Elaboración de diagramas de distintos tipos | Antonia Lizana | Cerrado | HU-12 - T2 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
|  | Elaboración del documento DAS | Marcelo Valladares | Cerrado | HU-12 - T3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-03 | Como equipo de desarrollo, necesito realizar un análisis exploratorio y un diagnóstico exhaustivo de calidad sobre los datos históricos del Tamarugo, con la finalidad de identificar inconsistencias, anomalías numéricas, distribuciones y variables clave asociadas a la carga frutal. | Configuración de entorno de desarrollo | Antonia Lizana | Cerrado | HU-03 - T1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Carga e inspección preliminar del dataset/datasets histórico | Antonia Lizana | Se necesita info | HU-03 - T2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Detección y perfilado de valores nulos y registros incompletos | Antonia Lizana | Nuevo | HU-03 - T3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Análisis estadístico univariado, bivariado y distribuciones | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-03 - T4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Análisis de matriz de correlación | Antonia Lizana | Nuevo | HU-03 - T5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Identificación visual y analítica de valores atípicos | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-03 - T6 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Redacción de síntesis y conclusiones del análisis exploratorio | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Nuevo | HU-03 - T7 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
HU-04 | Como equipo de desarrollo, necesito construir un pipeline de preprocesamiento para tratar nulos, depurar atípicos, normalizar variables, con la finalidad de generar un conjunto de datos limpio, consistente y apto para el entrenamiento de los algoritmos. | Implementación de ingeniería de características | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-04 - T1 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Implementación de estrategias para valores faltantes | Antonia Lizana | Nuevo | HU-04 - T2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Tratamiento y depuración de valores atípicos | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-04 - T3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Transformación y codificación de variables | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Nuevo | HU-04 - T4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4
|  | Exportación y versionado del dataset limpio | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-04 - T5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Partición del conjunto de datos | Antonia Lizana | Nuevo | HU-04 - T6 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Escalado y normalización de variables | Antonia Lizana | Nuevo | HU-04 - T7 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2

## Sprint Backlog 2
Sprint Backlog 2
Detalle de tareas e historias de usuario
[6 empty] | 2026-10-10 | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Día 21 |  | Día 22 |  | Día 23 |  | Día 24 |  | Día 25 |  | Día 26 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | ID Tarea | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-05 | Como equipo de desarrollo, necesito entrenar de forma comparativa diversos algoritmos de aprendizaje automático con el conjunto de datos limpio, con la finalidad de identificar qué modelo presenta la mejor capacidad de ajuste inicial para estimar la carga frutal del Tamarugo. | Determinar que algoritmos se usarán | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-05 - T1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Entrenar algoritmos con el conjunto de entrenamiento | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-05 T2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Estudiar algoritmos probabilisticos para machine learning | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Nuevo | HU-05 -T3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Ajuste de hiperparámetros | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-05-T4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HU-06 | Como equipo de desarrollo, necesito calcular y comparar las métricas de rendimiento sobre el conjunto de prueba independiente, con la finalidad de fundamentar con rigor matemático la elección del algoritmo final que se integrará en producción. | Inferencia y predicción sobre el conjunto de prueba independiente | Antonia Lizana | Nuevo | HU-06 T1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Elaboración de matriz comparativa y reporte de selección final | Antonia Lizana | Nuevo | HU-06 T2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Cálculo de métricas cuantitativas de evaluación | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-06 T3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
HU-07 | Como equipo de desarrollo, necesito empaquetar y serializar el modelo seleccionado junto a sus transformaciones de preprocesamiento en un archivo persistente, con la finalidad de facilitar su posterior consumo y carga rápida dentro del backend de la plataforma web. | Serialización del artefacto predictivo y pipeline asociado | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Nuevo | HU-07 T1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Subir modelo a evidencias del proyecto | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Nuevo | HU-07 T2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
HU-13 | Como evaluador docente, necesito revisar el informe de avance intermedio y los artefactos parciales de datos y experimentación, con la finalidad de certificar la continuidad operativa, el ritmo de los Sprints y la viabilidad técnica antes del cierre de la Fase 2. | Consolidación del informe técnico de avance de Fase 2 | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Nuevo | HU-13 T1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Actualización de evidencias y tableros de gestión | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Nuevo | HU-13 T2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1

## Sprint Backlog 3
Sprint Backlog 3
Detalle de tareas e historias de usuario
[6 empty] | 4 NOV | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | ID Tarea | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-08 | Como usuario interesado, necesito una interfaz web clara con un formulario interactivo para el ingreso de variables del Tamarugo, con la finalidad de registrar los parámetros de campo de manera intuitiva y visualmente ordenada desde cualquier navegador. | Diseñar la interfaz web | Antonia Lizana | Nuevo | HU-08 T1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Desarrollar el frontend | Antonia Lizana | Nuevo | HU-08 T2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
HU-09 | Como equipo de desarrollo, necesito implementar el backend y los endpoints de conexión que reciban los datos del formulario, carguen el modelo serializado y devuelvan la predicción, con la finalidad de habilitar la inferencia matemática automatizada entre la interfaz de usuario y el artefacto de Machine Learning. | Configurar el servidor backend y carga del modelo | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-09 T1 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Crear el endpoint de predicción | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-09 T2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Validar la integración entre frontend y backend | Antonia Lizana | Nuevo | HU-09 T3 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
HU-10 | Como equipo de desarrollo, necesitamos empaquetar y orquestar los servicios de frontend y backend mediante contenedores Docker, con la finalidad de garantizar un despliegue reproducible, aislado y libre de conflictos de dependencias para su evaluación y puesta en marcha. | Crear y configurar archivos para docker | Antonia Lizana | Nuevo | HU-10 T1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Construir imagen | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-10 T2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
HU-11 | Como equipo de desarrollo, necesito realizar pruebas de integración extremo a extremo sobre el flujo completo de consulta web, con la finalidad de certificar la robustez del sistema, la coherencia de los resultados calculados y la usabilidad antes de la entrega final. | Diseñar casos de prueba del sistema | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-11 T1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Implementación de casos de prueba | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-11 T2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Registro de defectos | Antonia Lizana | Nuevo | HU-11 T3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Implementar manejo de errores y validaciones límite | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-11 T4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Elaboracion de documentación de pruebas | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | Nuevo | HU-11 T5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
HU-15 | Como usuario interesado, necesito registrar una cuenta mediante correo electrónico y contraseña en el formulario web, con la finalidad de disponer de credenciales personales para acceder a las funciones del sistema. | Configurar proyecto en Supabase | Antonia Lizana | Nuevo | HU-15 T1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
|  | Diseñar y maquetar el formulario de registro | Antonia Lizana | Nuevo | HU-15 T2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Implementar validaciones en cliente con TypeScript | Antonia Lizana | Nuevo | HU-15 T3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Integrar la llamada al SDK | Antonia Lizana | Nuevo | HU-15 T4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
HU-16 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión con mis credenciales y poder cerrar mi sesión cuando lo decida, con la finalidad de acceder a la plataforma de forma identificada y resguardar mi sesión activa. | Diseñar y maquetar la vista y formulario de Login | Antonia Lizana | Nuevo | HU-16 T1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Implementar la función de autenticación | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-16 T2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Diseñar el botón y flujo de Logout | Antonia Lizana | Nuevo | HU-16 T3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
|  | Configurar mensajes de error genéricos y amigables | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-16 T4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
HU-17 | Como sistema, quiero restringir la entrada a módulos de consulta y dashboard mediante el control de roles, con la finalidad de garantizar que solo usuarios autenticados operen la herramienta y que las métricas globales queden reservadas para el administrador. | Crear el campo de rol | Antonia Lizana | Nuevo | HU-17 T1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
|  | Implementar middleware o guardián de rutas | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-17 T2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Implementar la protección condicional de la ruta | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-17 T3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Configurar middleware de autenticación en FastAPI | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-17 T4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
HU-18 | Como administrador del sistema, quiero visualizar un dashboard interactivo con indicadores consolidados de uso, con la finalidad de conocer el volumen de actividad general, el total de usuarios y las tendencias predictivas registradas en la plataforma. | Diseñar las consultas SQL o vistas en Supabase para obtener las métricas agregadas globales | Antonia Lizana | Nuevo | HU-18 T1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
|  | Diseñar y estructurar el layout del panel de administración | Antonia Lizana | Nuevo | HU-18 T2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Integrar una librería de gráficos ligera | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-18 T3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Implementar la tabla de auditoría global | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-18 T4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Diseñar el estado visual vacío | Antonia Lizana | Nuevo | HU-18 T5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
HU-19 | Como usuario autenticado, necesito consultar el historial personal de mis estimaciones de carga frutal, con la finalidad de llevar un registro trazable de las evaluaciones que he realizado en mis visitas a terreno. | Modificar la rutina de guardado de predicciones | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-19 T1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
|  | Configurar políticas de seguridad a nivel de fila | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-19 T2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4
|  | Diseñar la vista "Mis Estimaciones" | Antonia Lizana | Nuevo | HU-19 T3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3
|  | Implementar el consumo de datos filtrados por usuario | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-19 T4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3
HU-14 | Como evaluador docente, necesito examinar la solución integral terminada, el informe final consolidado y el código fuente documentado, con la finalidad de calificar el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso y dar por aprobada la Fase 2 del proyecto de titulación. | Redactar el informe final consolidado del proyecto | Antonia Lizana | Nuevo | HU-14 T1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Consolidar el repositorio final y evidencias | Marcelo Valladares | Nuevo | HU-14 T2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.