## Sprint 0
Control del Sprint 0
Historias de Usuario o Spike | Horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Como evaluador docente, necesito revisar el marco de definición, factibilidad y evidencias iniciales del proyecto, con la finalidad de validar el inicio formal de HarvesTam - Edu. | 22 | DIA 5: 2; DIA 6: 4; DIA 7: 2; DIA 8: 2; DIA 10: 2; DIA 12: 3; DIA 13: 1; DIA 16: 1; DIA 17: 2; DIA 18: 3 | 22
Como equipo de desarrollo, necesito configurar el repositorio de control de versiones y los canales de gestión ágil, con la finalidad de asegurar la trazabilidad y colaboración del proyecto. | 7 | DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 7: 3 | 7
Reales de producto por realizar | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 23 | 19 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 29 | 27.55 | 26.1 | 24.65 | 23.2 | 21.75 | 20.3 | 18.85 | 17.4 | 15.95 | 14.5 | 13.05 | 11.6 | 10.15 | 8.7 | 7.25 | 5.8 | 4.35 | 2.9 | 1.45 | 0

## Sprint 1
Control del Sprint 1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [28 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Como equipo de desarrollo, necesitamos estructurar el Documento de Arquitectura de Software (DAS) con diagramas de alto y bajo nivel, con la finalidad de definir la interacción técnica entre la interfaz web, el backend, la API de inferencia y el modelo serializado previo a su construcción. | 17 | DIA 2: 1; DIA 4: 2; DIA 5: 3; DIA 6: 1; DIA 10: 2; DIA 11: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 1; DIA 14: 2; DIA 15: 1 | 17
Como equipo de desarrollo, necesitamos realizar un análisis exploratorio y un diagnóstico exhaustivo de calidad sobre los datos históricos del Tamarugo Con la finalidad de para identificar inconsistencias, anomalías numéricas, distribuciones y variables clave asociadas a la carga frutal. | 21 | [29 empty] | 2 | bar: DIA 3 to DIA 4
Como equipo de desarrollo, necesitamos construir un pipeline de preprocesamiento para tratar nulos, depurar atípicos y normalizar variables, con la finalidad de generar un conjunto de datos limpio, consistente y apto para el entrenamiento de los algoritmos | 21 | [29 empty] | 0
Reales de producto por realizar | 59 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Estimadas de producto por realizar | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1

## Sprint 2
Control del Sprint 2
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [25 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Como equipo de desarrollo, necesito entrenar de forma comparativa diversos algoritmos de aprendizaje automático con el conjunto de datos limpio, con la finalidad de identificar qué modelo presenta la mejor capacidad de ajuste inicial para estimar la carga frutal del Tamarugo. | 11 | [26 empty] | 0
Como equipo de desarrollo, necesito calcular y comparar las métricas de rendimiento sobre el conjunto de prueba independiente, con la finalidad de fundamentar con rigor matemático la elección del algoritmo final que se integrará en producción. | 6 | [26 empty] | 0
Como equipo de desarrollo, necesito empaquetar y serializar el modelo seleccionado junto a sus transformaciones de preprocesamiento en un archivo persistente, con la finalidad de facilitar su posterior consumo y carga rápida dentro del backend de la plataforma web. | 3 | [26 empty] | 0
Como evaluador docente, necesito revisar el informe de avance intermedio y los artefactos parciales de datos y experimentación, con la finalidad de certificar la continuidad operativa, el ritmo de los Sprints y la viabilidad técnica antes del cierre de la Fase 2. | 4 | [26 empty] | 0
Reales de producto por realizar | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Estimadas de producto por realizar | 24 | 23.1 | 22.2 | 21.3 | 20.4 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | 16.8 | 15.9 | 15 | 14.1 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 6.9 | 6 | 5.1 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 1.5 | 0.6

## Sprint 3
Control del Sprint 3
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Como usuario interesado, necesito una interfaz web clara con un formulario interactivo para el ingreso de variables del Tamarugo, con la finalidad de registrar los parámetros de campo de manera intuitiva y visualmente ordenada desde cualquier navegador. | 10 | [20 empty] | 0
Como equipo de desarrollo, necesito implementar el backend y los endpoints de conexión que reciban los datos del formulario, carguen el modelo serializado y devuelvan la predicción, con la finalidad de habilitar la inferencia matemática automatizada entre la interfaz de usuario y el artefacto de Machine Learning. | 14 | [20 empty] | 0
Como equipo de desarrollo, necesito desplegar la aplicación web completa en una plataforma de alojamiento accesible por internet, con la finalidad de que cualquier integrante de la comunidad u organismo ecológico pueda utilizar la herramienta sin requerir instalaciones locales. | 11 | [20 empty] | 0
Como equipo de desarrollo, necesito realizar pruebas de integración extremo a extremo sobre el flujo completo de consulta web, con la finalidad de certificar la robustez del sistema, la coherencia de los resultados calculados y la usabilidad antes de la entrega final. | 18 | [20 empty] | 0
Como evaluador docente, necesito examinar la solución integral terminada, el informe final consolidado y el código fuente documentado, con la finalidad de calificar el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso y dar por aprobada la Fase 2 del proyecto de titulación. | 3 | [20 empty] | 0
Como usuario interesado, necesito un botón en la interfaz para descargar o imprimir un comprobante en PDF con los parámetros ingresados y la carga frutal calculada, con la finalidad de disponer de un registro documental portátil que respalde la toma de decisiones ecológicas en terreno. | 6 | [20 empty] | 0
Reales de producto por realizar | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
Estimadas de producto por realizar | 62 | 58.9 | 55.8 | 52.7 | 49.6 | 46.5 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 34.1 | 31 | 27.9 | 24.8 | 21.7 | 18.6 | 15.5 | 12.4 | 9.3 | 6.2 | 3.1 | 0