## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable |  |  | DICCIONARIO EDT
Sprint 0: Definición, configuración inicial y repositorio de evidencias | Días | JP | SM | DEV | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
HU-01: Documentación y definicion de proyecto | 2026-08-02 | 5.5 | 5.5 | 11.1 | PO | PRODUCT OWNER | Antonia Lizana | 15555.5556
HU-02: Configuraciones esenciales y herramientas a utilizar | 1 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | SM | SCRUM MASTER | Marcelo Valladares | 8333.3333
Sprint 1: Comprensión del negocio/datos, preparación del dataset y pipeline inicial | Días | JP | SM | DEV | DEV | Programador / desarrollador ML | Ambos | 5000
HU-03: Comprensión, análisis y preparación de datos | 2.6 | 7.5 | 7.5 | 6
HU-04: Pipeline de limpieza y transformación de datos | 3 | 6 | 6 | 12
HU-05: Enriquecimiento de dataset | 2 | 3 | 3 | 10
HU-06: Definición de arquitectura y diagramas (DAS) | 2.1 | 7 | 7 | 3
HU-07: Desarrollar interpolación de modelo en interfaz. | 1.5 | 3 | 3 | 6
HU-08: Evidencias de avance del proyecto Fase 2 Capstone | 1 | 1 | 1 | 6
Sprint 2: Modelamiento y evaluación | Días | JP | SM | DEV |  |  | COSTO POR SPRINT
HU-09: Entrenamiento de algoritmos. | 1.8 | 2 | 2 | 10 |  |  | Sprint 0 | 247388.8889
HU-10: Evaluacion y selección de modelo. | 0.8 | 2 | 2 | 2 |  |  | Sprint 1 | 871944.4444
HU-11: Guardado de modelo seleccionado. | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  | Sprint 2 | 177500
Sprint 3: Desarrollo e integración de la plataforma web | Días | JP | SM | DEV |  |  | Sprint 3 | 700833.3333
HU-12: Diseño de interfaz web. | 1.2 | 5 | 5 | 0 |  |  | TOTAL CODIFICACION | 1997666.667
HU-13: Implementar conexión entre el modelo, API e interfaz web. | 2.2 | 4 | 4 | 10
HU-14: Pruebas del sistema | 2.2 | 2 | 2 | 14 |  |  | COSTO HH POR ROL
HU-15: Registros de usuarios e inicio de sesion, logout. | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 5 |  |  | PRODUCT OWNER | 914666.6667
HU-16: Control de acceso y roles | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 4 |  |  | SCRUM MASTER | 490000
HU-17: Dashboard de administración y métricas globales | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  | Programador / desarrollador ML | 294000
HU-18: Historial de consultas del usuario regular | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 |  |  | TOTAL HH | 1698666.667
HU-19: Evidencias finales y cierre Fase 2 | 0.4 | 1 | 1 | 1
| Días | JP | SM | DEV
Total | 2026-08-28 19:12 | 58.8 | 58.8 | 118.6 |  | Componente / Subsistema Técnico | Historias que lo componen | Horas DEV | Costo
[6 empty] | Pipeline de Datos y Limpieza | HU-03, HU-04, HU-05 | 28 | 140000
Cálculo para los días | [5 empty] | Arquitectura DAS y Simulación | HU-06, HU-07, HU-08 | 15 | 75000
Horas por historia | [5 empty] | Módulo Predictivo ML y Serialización | HU-09, HU-10, HU-11 | 14 | 70000
[6 empty] | Backend API e Inferencia | HU-13 | 10 | 50000
[6 empty] | Autenticación y Control de Roles | HU-15, HU-16 | 9 | 45000
[6 empty] | Dashboard Admin e Historial de Consultas | HU-17, HU-18 | 13 | 65000
[6 empty] | Pruebas de Integración y Calidad | HU-14 | 14 | 70000
[6 empty] | Total codificación |  | 103 | 515000

## ANALISIS INGRESOS
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
PO | Product Owner |  | x | 50% | 2800000 | 15555.5556
SM | SCRUM MASTER | x |  | 30% | 1500000 | 8333.3333
DEV | Programador / desarrollador ML | x |  | 20% | 900000 | 5000
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | PRODUCT OWNER | SCRUM MASTER
Ingreso Primer Año | 900000 | 1800000 | 1500000
Ingreso Experiencia | 1600000 | 2800000 | 2500000
DISEÑADOR